## 회의록 목록
Java Project 회의록
1 | 20190128 | 아이디어 회의
2 | 20190129 | 주제 확정 및 기능 회의
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 회의록양식
호 돌 이 조 회 의 록
회의명
일 시 |  | 2019년 02월 07일 목요일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안
토의내용 및 요지
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 20190128
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 주제 선정
일 시 |  | 2019년 01월 28일 월요일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 주제 선정
토의내용 및 요지 |  | 1. 팀 명 선정(호돌이) 2. 주제 회의 - 관리시스템 - 캠핑초보들을위한 서울 근교 캠핑장 정리 - 스타벅스 나만의 음료를 위한 레시피 정리 - 혜규, 인재, 정원 - 캠핑카대여 - 반려동물 다이어리 - 혜규, 기성, 민정 - 수강생 출석관리 프로그램 - 스케줄러 - 기성 - 도서관리시스템
합의사항 |  | 관리시스템 기반의 주제 선정
이견사항 |  | 없음
다음 논의 사항 |  | 주제 확정 및 세부 기능 회의
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 5명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 0명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 20190129
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 아이디어 회의
일 시 |  | 2019년 01월 29일 화요일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 주제 선정
토의내용 및 요지 |  | 1. 주제 선정 및 기능 회의 2. 예상 기능 - 로그인(관리자, 사용자) - 관리자(메뉴등록, 리뷰, 쿠폰 발급) - 사용자(주문, 메뉴 추천, 메뉴 검색, 주문 내역)
합의사항 |  | 주제 : 배달 사이트
이견사항 |  | 없음
다음 논의 사항 |  | 기능 세부 정리
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 0명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 0명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 20190130
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 기능 세부정리
일 시 |  | 2019년 01월 30일 수요일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 기능 세부정리
토의내용 및 요지 |  | 프로그램 프로세스 정리 -로그인 -회원가입 -메인화면(음식 카테고리) -마이페이지 -메뉴별 음식점리스트 -음식점 상세정보 -장바구니 -결제
합의사항 |  | 기능 구체화
이견사항 |  | 관리자 뷰 추가여부
다음 논의 사항 |  | 역할분담
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 20190207
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 주제 재선정 및 기능 세부 정리
일 시 |  | 2019년 02월 07일 목요일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 주제 재선정 및 세부정리
토의내용 및 요지 |  | - 주제를 '음식 배달 프로그램'에서 '세탁 중개 프로그램으로' 변경 - 회원가입 - 로그인 - 메인화면(종류별 세탁) - 마이페이지 - 세탁된 제품 수령 방법(배달 or 픽업) - 결제 - ppt 목록 구상
합의사항 |  | 기능 구체화
이견사항 |  | 관리자 뷰 추가여부
다음 논의 사항 |  | 역할분담
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 190208
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 주제 재선정 및 기능 세부 정리
일 시 |  | 2019년 02월 08일 금요일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 요구사항 정의서 및 역할분담
토의내용 및 요지 |  | - 요구사항 정의서 작성 -기능별 역할분담 이기성: 마이페이지(수정기능 포함) 권민정: 회원가입/로그인/결제 백인재: 메인화면/상점 리스트 서정원: 장바구니 이혜규: 주문하기
합의사항 |  | 역할 분담
이견사항 |  | 관리자 뷰 추가여부
다음 논의 사항 |  | 클래스 다이어그램 작성
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 4명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 1명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
불 | 이혜규: 가족행사로 인한 불참 |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 190212
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 세탁왕 논리적 클래스 설계
일 시 |  | 2019년 02월 12일 화요일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 클래스 설계
토의내용 및 요지 |  | 본격적인 클래스 설계에 앞서 논리적인 클래스 설계 진행 패키지 분류와 그 안에 들어갈 클래스들을 분류 진행
합의사항
이견사항
다음 논의 사항 |  | 클래스, 메서드, 변수 이름 설정
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 5명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 0명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 190213
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 클래스 설계
일 시 |  | 2019년 02월 13일 수요일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 공통 합의사항 결정 및 클래스 설계
토의내용 및 요지 |  | 1. frame사이즈 2. 클래스 관계 설정 3. 클래스 다이어그램
합의사항 |  | frame사이즈, 클래스 관계
이견사항
다음 논의 사항
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 5명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 0명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 190306
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 프로젝트 마무리를 위한 작업
일 시 |  | 2019년 03월 06일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 공통 합의사항 결정 및 클래스 설계
토의내용 및 요지 |  | 1. 예외처리, 코드 완성 - 오늘까지 2. PPT - 내일 다같이 3. 발표 - 백인재 4. 디자인 - 이혜규
합의사항 |  | 역할 분담
이견사항
다음 논의 사항
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 5명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 0명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역

## 190307
호 돌 이 조 회 의 록
회의명 |  | 프로젝트 완성 및 최종발표를 위한 역할분담
일 시 |  | 2019년 03월 07일 |  |  |  | 장소 | 쌍용강북교육센터 D반
의 안 |  | 공통 합의사항 결정 및 클래스 설계
토의내용 및 요지 |  | 1. 플로우차트 - 이기성 2. 클래스다이어그램 - 백인재 3. 단위테스트 - 권민정 4. 테이블설계서 - 서정원 5. 기본설계서 - 서정원 6. 디자인 - 이혜규
합의사항 |  | 역할 분담
이견사항
다음 논의 사항
| 참석대상자 |  | 5명 |  | 직위 |  | 성 명
참
석 | 참 석 자 |  | 5명 | 참 | 조 장 |  | 이기성
현 |  |  |  |  | 조 원 |  | 권민정
황 | 불 참 자 |  | 0명 | 석 | 조 원 |  | 백인재
[5 empty] | 조 원 |  | 서정원
[5 empty] | 서 기 |  | 이혜규
불 |  |  |  | 자
참 |  |  |  | 서
내 |  |  |  | 면
역