## Sheet1
► Navigation
| Program List | [15 empty] | xxxVO
xxxUI
| 화면과 서비스는 한쌍으로 기술. | [15 empty] | xxxSvc
xxxDao
| 어플리케이션 |  | 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | [6 empty] | 프로그램 | [10 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정 | [7 empty] | 진척관리
| 코드 | 번호 | 코드 | 번호 | Level 1 | 코드 | Level 2 | 코드 | Level 3 | 코드 | Level 3 | 설명 | 구분 | SEQ | 유형 | 프로그램명 | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
| HD | 1 | CTL | 1 | 로그인,회원가입 | [6 empty] | 로그인,회원가입 |  |  | java | com.sist.hd.ctrl.UserCtrl.java | 로그인 | 1 | 이기성 | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.21 | 2019.02.23 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 2 | CTL | 2 | 세탁소리스트 화면 | [6 empty] | 세탁소리스트 화면 |  |  | java | com.sist.hd.ctrl.StoreListCtrl.java |  |  |  | 백인재 | 백인재 | 백인재 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.23 | 2019.02.25 | 2019.02.25 | 2019.02.26 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.25 | 2019.02.26 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 3 | CTL | 3 | 주문화면 | [6 empty] | 주문화면 |  |  | java | com.sist.hd.ctrl.OrderCtrl.java | 주문화면 | 3 | 이기성 | 이혜규 | 이혜규 | 이혜규 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.25 | 2019.02.27 | 2019.02.27 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.25 | 2019.02.27 | 2019.02.26 | 2019.02.27 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 4 | CTL | 4 | 장바구니 | [6 empty] | 장바구니 |  |  | java | com.sist.hd.ctrl.CartCtrl.java | 장바구니 | 4 | 이기성 | 서정원 | 서정원 | 서정원 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.27 | 2019.02.28 | 2019.02.28 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.27 | 2019.02.28 | 2019.02.27 | 2019.02.28 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 5 | CTL | 5 | 결제확인 | [6 empty] | 결제확인 |  |  | java | com.sist.hd.ctrl.PayCtrl.java | 결제확인 | 5 | 이기성 | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.03.01 | 2019.03.01 | 2019.03.01 | 2019.03.01 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 6 | CTL | 6 | 마이페이지 | [6 empty] | 마이페이지(사용자) |  |  | java | com.sist.hd.ctrl.MypageCtrl.java | 마이페이지(사용자) | 6 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.03.04 | 2019.03.06 | 2019.03.04 | 2019.03.06 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 7 | CTL | 7 | 마이페이지 수정 | [6 empty] | 마이페이지 수정 |  |  | java | com.sist.hd.ctrl.MypageEditCtrl.java | 마이페이지(수정) | 8 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.03.04 | 2019.03.06 | 2019.03.04 | 2019.03.06 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 1 | VIW | 1 | 로그인 | [6 empty] | 로그인 |  |  | java | com.sist.hd.viw.LoginView.java | 로그인 | 1 | 이기성 | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.21 | 2019.02.23 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 2 | VIW | 2 | 회원가입 | [6 empty] | 회원가입 |  |  | java | com.sist.hd.viw.SignUpView.java | 회원가입 | 2 | 이기성 | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.21 | 2019.02.23 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 3 | VIW | 3 | 메인화면 | [6 empty] | 메인화면 |  |  | java | com.sist.hd.viw.MainView.java | 메인화면 | 3 | 이기성 | 백인재 | 백인재 | 백인재 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.23 | 2019.02.25 | 2019.02.25 | 2019.02.26 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 4 | VIW | 4 | 세탁소리스트 화면 | [6 empty] | 세탁소리스트 화면 |  |  | java | com.sist.hd.viw.ListView.java |  |  |  | 백인재 | 백인재 | 백인재 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.23 | 2019.02.25 | 2019.02.25 | 2019.02.26 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 5 | VIW | 5 | 주문화면 | [6 empty] | 주문화면 |  |  | java | com.sist.hd.viw.OrderView.java | 주문화면 | 5 | 이기성 | 이혜규 | 이혜규 | 이혜규 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.25 | 2019.02.27 | 2019.02.27 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 6 | VIW | 6 | 장바구니 | [6 empty] | 장바구니 |  |  | java | com.sist.hd.viw.CartView.java | 장바구니 | 6 | 이기성 | 서정원 | 서정원 | 서정원 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.27 | 2019.02.28 | 2019.02.28 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 7 | VIW | 7 | 결제확인 | [6 empty] | 결제확인 |  |  | java | com.sist.hd.viw.PayView.java | 결제확인 | 7 | 이기성 | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.03.01 | 2019.03.01 | 2019.03.01 | 2019.03.01 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 8 | VIW | 8 | 마이페이지 | [6 empty] | 마이페이지(사용자) |  |  | java | com.sist.hd.viw.MypageView.java | 마이페이지(사용자) | 8 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 9 | VIW | 9 | 마이페이지 수정 | [6 empty] | 마이페이지 수정 |  |  | java | com.sist.hd.viw.MypageEditView.java | 마이페이지(수정) | 8 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 1 | DAO | 1 | 로그인,회원가입 | [6 empty] | 로그인,회원가입 |  |  | java | com.sist.hd.dao.UserDAO.java |  |  |  | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.21 | 2019.02.23 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.20 | 2019.02.22 | 2019.02.22 | 2019.02.25 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 2 | DAO | 2 | 주문하기 | [6 empty] | 주문하기 |  |  | java | com.sist.hd.dao.OrderDAO.java |  |  |  | 이혜규 | 이혜규 | 이혜규 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.25 | 2019.02.27 | 2019.02.27 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.25 | 2019.02.27 | 2019.02.26 | 2019.02.28 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 3 | DAO | 3 | 결제 | [6 empty] | 결제 |  |  | java | com.sist.hd.dao.PayDAO.java |  |  |  | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.03.01 | 2019.03.01 | 2019.03.01 | 2019.03.01 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 4 | DAO | 4 | 마이페이지 | [6 empty] | 마이페이지 |  |  | java | com.sist.hd.dao.MypageDAO.java |  |  |  | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 | 2019.03.02 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.03.04 | 2019.03.06 | 2019.03.04 | 2019.03.06 | 2019.03.06 | 2019.03.07
| HD | 1 | VO | 1 | 상위 VO | [6 empty] | 상위 VO |  |  | java | com.sist.hd.vo.DTO.java | 사용자 | 1 | 이기성 | 백인재 | 백인재 | 백인재 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 2 | VO | 2 | 주문하기 | [6 empty] | 주문하기 |  |  | java | com.sist.hd.vo.OrderVO.java |  |  |  | 이혜규 | 이혜규 | 이혜규 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 3 | VO | 3 | 사용자 | [6 empty] | 사용자 |  |  | java | com.sist.hd.vo.UserVO.java | 사용자 | 3 | 이기성 | 서정원 | 서정원 | 서정원 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 4 | VO | 4 | 세탁소 | [6 empty] | 세탁소 |  |  | java | com.sist.hd.vo.StoreVO.java | 세탁소 | 2 | 이기성 | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.18 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 5 | VO | 5 | 장바구니 | [6 empty] | 장바구니 |  |  | java | com.sist.hd.vo.CartVO.java | 리뷰 | 5 | 김지혜 | 이기성 | 이기성 | 이기성 | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
| HD | 6 | VO | 6 | 결제 | [6 empty] | 결제 |  |  | java | com.sist.hd.vo.PayVO.java |  |  |  | 권민정 | 권민정 | 권민정 | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.21 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 |  |  | 2019.02.19 | 2019.02.19 | 2019.02.22 | 2019.02.23 | 2019.02.26 | 2019.02.28 | 2019.03.04 | 2019.03.06
EOF
| 집계 |  | 코드 | 건수 | [8 empty] | 구분 | [24 empty] | 상태 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
|  | 모듈 | CTL | 7 | [7 empty] | 프로그램구분 | [25 empty] | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VIW | 9 | [33 empty] | 미진행 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SVC | 1 | [33 empty] | 진행중 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VO | 5 | [33 empty] | 지연 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합계 | 22 | [33 empty] | 완료(정상) | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0
MainFrame.java
MainPanel.java